**Информация о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Октябрьского района за 1 полугодие 2020 года**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, утвержденного решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 28.10.2015 № 9 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Октябрьского района», пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского района Ростовской области на 2020 год Контрольно-счетной палатой Октябрьского района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации муниципальных программ Октябрьского района за 1 полугодие 2020 года».

**В ходе проведения мероприятия установлено:**

**1.** Перечень муниципальных программ Октябрьского района (в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 08.07.2020 № 842) содержит сведения об ответственном исполнителе муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций», не соответствующие утвержденной структуре Администрации Октябрьского района.

**2.** В нарушение требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации срок внесения изменений в муниципальные программы в соответствии с решением Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет Октябрьского района на текущий финансовый год и на плановый период Администрацией Октябрьского района не установлен.

**3.** Финансовое обеспечение на реализацию 9-ти муниципальных программ не соответствует решению о бюджете, изменения не внесены тремя ответственными исполнителями муниципальных программ (Администрация Октябрьского района, управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района).

**4.** По состоянию на 28.09.2020 года в нарушение п. 5.4 Порядка разработки и реализации программ ответственными исполнителями (Администрация Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района) не размещены на официальном сайте Администрации Октябрьского района планы реализации на 2020 год по 9-ти муниципальным программам: «Развитие образования», «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район», «По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения», «Комплексное развитие сельских территорий», «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Октябрьском районе».

**5.** Выявлены замечания и несоответствия, дублирование постановлений об утверждении планов реализации по 10-ти муниципальным программам («Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Доступная среда», «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих», «Электронный муниципалитет», «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе», «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие образования», «Развитие культуры»), которые ставят под сомнение реалистичность достижения в 2020 году целей и задач, утвержденных данными муниципальными программами.

**6.** Расходы на реализацию муниципальных программ за 6 месяцев 2020 года исполнены в сумме 966 982,2 тыс. рублей, или 37,9 % к плановым назначениям сводной бюджетной росписи.

**7.** По шести муниципальным программам («Развитие туризма», «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», «Развитие территориального общественного самоуправления», «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе», «По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения», «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Октябрьском районе» ) финансирование не предусмотрено.

**8.** Не исполнены расходы (0 %) по 2-м муниципальным программам: «Доступная среда» и «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район».

**9.** Ниже среднего уровня исполнены расходы по 11-ти муниципальным программам: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» - 0,8 %, «Развитие физической культуры и спорта» - 1,8 %, «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» - 2,3 %, «Комплексное развитие сельских территорий» - 4,9 %, «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» - 9,4 %, «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 13,1 %, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 17,1 %, «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 20,5 %, «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» - 21,1 %, «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» - 22,7 %, «Развитие транспортной системы Октябрьского района» - 24,1 %.

**10.** Исполнение расходов по остальным муниципальным программам (11 шт.) сложилось на уровне от 30,2 % до 55,9 %.

**11.** В нарушение п. 5.7 Порядка разработки и реализации программ по состоянию на 28.09.2020 года отчеты об исполнении планов реализации за 1 полугодие 2020 года не размещены на официальном сайте Администрации Октябрьского района по 22-м муниципальным программам (из 30-ти утвержденных), в результате чего, выявить причины сложившегося низкого уровня исполнения (неисполнения) расходов по муниципальным программам за 1 полугодие 2020 года в ходе проведения мероприятия не представилось возможным.

 Из 8-ми размещенных на сайте отчетов об исполнении планов реализации в 5-ти отчетах выявлены замечания, в том числе в нарушение требований раздела 3.2 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района» отсутствие обязательной к указанию пояснительной информации о причинах неисполнения основных мероприятий и принимаемых мерах.

**По итогам мероприятия Контрольно-счетной палатой предложено:**

**1.** Администрации Октябрьского района:

- внести изменение в постановление об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района;

- в соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить срок внесения изменений в муниципальные программы в соответствии с решением Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет Октябрьского района на текущий финансовый год и на плановый период Администрацией Октябрьского района, в целях исключения коррупциогенного фактора, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

**2.** Ответственным исполнителям муниципальных программ:

- привести муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете;

- планы реализации привести в соответствие с требованиями нормативных актов, разместить на сайте Администрации Октябрьского района и обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий в соответствии с планами реализации;

- отчеты об исполнении планов реализации за 1 полугодие 2020 года разместить на официальном сайте Администрации Октябрьского района;

- обеспечить исполнение требований Порядка разработки и реализации программ в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 (с учетом изменений).